## Sheet1
해피톡 연동 API

## Sheet2
개정이력
버전 | 일자 | 내용 | 작성자
1 | 2022-07-14 | 최초 작성 | 신지호

## Sheet3
챗봇(해피톡) 개발 일정 및 사전준비 | [7 empty] | D441004-통합테스트 체크리스트_고객센터_v1.0.0_20230804 고객센터 일정 및 사전준비 링크
No | TASK | 일정 |  |  |  |  | 비고
|  | 시작일 | 완료 예정일 | 완료일 | 담당자 | 완료여부
1 | 챗봇 전용 PC, MO 로그인 페이지 설계 | 07월 11일 | 07월 18일 | 07월 18일 | 김성민 | 완료 | 기존 로그인 페이지와는 별개로, validation 없이, 심플하게 로그인 유무만 판단 후 회원 정보 전송(이비즈 현업 의사결정 필요) -> validation 없이 심플하게 로그인 진행(로그인 불가피시, 본 사이트로 이동하여 해결하도록 알림)
2 | 로그인 페이지 디자인/퍼블리싱 | 07월 18일 | - | - | - | 완료 | 퍼블리싱 담당자 필요 -> 퍼블리셔 일정 확인 후 피드백(박병준 팀장님) -> 기존 UI 재사용
3 | 웹 또는 앱에서 카카오톡 채널로 랜딩(앱 스킴?) | 07월 18일 | 07월 21일 | 08월 22일 | 박지호 | 완료 | 버튼 or 메뉴, 채널 확정 필요(이비즈 현업 의사결정 필요) -> PC는 기존 플로팅 버튼, 모바일은 고객센터의 상담톡 버튼 클릭으로 이동 -> 카카오 챗봇 채널 URL 필요
4 | 굿웨어몰/클럽몰 로그인 처리(본인인증) 후, 콜백으로 정보 전달 | 07월 24일 | 08월 04일 | 08월 04일 | 정문식 | 완료 | 유저 식별 키값 보안처리 필요. -> ebiz팀 카카오와 굿웨어몰 사이트 로그인 프로세스 관련하여 해피톡 업체와 미팅 필요(함께 참여) -> 암호화하여 양방향 전달 완료
5 | API 연동 문서에 따른 고객정보/주문/주문상품 정보 I/F 개발 | 07월 24일 | 08월 18일 | 08월 18일 | 신지호 | 완료 | 평문화된 DATA로 진행(보안 이슈 해결 필요),암호화 처리 대상목록 취합 필요 -> 해피톡 업체와 협의 후 진행 -> 해피톡 업체 테스트 완료
6 | 해피톡 업체 API 내부 테스트 | 08월 21일 | 08월 24일 |  | 해피톡 | 완료
7 | DEV2 개발 서버 전용 APP 생성 | 08월 21일 | 08월 21일 | 08월 21일 | 키스소프트 | 완료 | https://apph.kissoft.biz:21434/download/APP_KEY/goodWearMall
8 | dev2.static 도메인 구성 | 08월 21일 | 08월 21일 | 08월 21일 | 김지훈 | 완료 | DEV 브랜치와 DEV2 브랜치가 같은 도메인을 보고있어서, 소스가 상이해지는 현상 발생. 최대한 빠르게 구성 필요함 소스 머지시, 롤백 필요
9 | 카카오 챗봇 테스트 채널 공유 | 08월 22일 | 08월 22일 | 08월 22일 | 해피톡 | 완료 | 챗봇 URL : https://pf.kakao.com/_xgAwDT
10 | 테스트 진행 | 08월 22일 | 08월 25일 | 08월 25일 | 현업/기획 | 완료 | 가능한 25일 오전중까지 테스트 완료(오후에 소스 머지)
11 | 카카오 챗봇 테스트 채널에서 굿웨어몰 채널로 이관 | 08월 25일 | 08월 25일 | 08월 25일 | 해피톡 | 완료 | dev2-www.goodwearmall.com => www.goodwearmall.com 운영 도메인 변경
12 | DEV2 소스 머지(base.csv 롤백 후 머지) | 08월 25일 | 08월 25일 | 08월 25일 | 정문식 | 완료 | DEV 개발서버와 PRE까지 소스 머지(소스 프리징 필요 : 금/토/일)
13 | DEV/PRE/PRD 굿웨워몰 인터페이스서버와 챗봇 방화벽 오픈 체크 | 08월 25일 | 08월 25일 | 08월 25일 | 정문식/해피톡 | 완료
14 | 챗봇 오픈 | 08월 28일 | 08월 28일 | 08월 25일 | IT운영 | 완료 | 오픈 시점 확인 필요

## API목록
적용화면 | 인터페이스명 | 호출 방향 | 설명 | 개발서버 적용완료 | 개발서버 확인 | 비고
해피톡 쳇봇 | 주문 조회API | happyTalk->WEB | 회원의 1개월이내의 주문목록을 조회한다 | o | o | pc/mo 동일호출
해피톡 쳇봇 | 회원정보조회 API | happyTalk->WEB | 회원의 정보를 조회한다 | o | o | pc/mo 동일호출
해피톡 쳇봇 | 클레임정보조회 API | happyTalk->WEB | 회원의 교환/취소/반품 목록을 조회한다 | o | o | pc/mo 동일호출
해피톡 쳇봇 | A/S 목록조회 API | happyTalk->WEB | 회원의 A/S신청 목록을 조회한다 | o | o | pc/mo 동일호출
해피톡 쳇봇 | 클레임신청가능 목록 조회 API | happyTalk->WEB | 회원의 교환/취소/반품 가능 목록을 조회한다 | o | o | pc/mo 동일호출
해피톡 쳇봇 | A/S 신청가능목록 조회 API | happyTalk->WEB | 회원의 A/S신청 가능 목록을 조회한다 | o | o | pc/mo 동일호출
굿웨어몰 로그인 페이지 | 사용자 인증 Callback API | WEB->happyTalk | 챗봇에서 로그인 페이지로 이동 후 로그인 완료시, 챗봇의 인증 콜백으로 회원번호와 인증값을 보낸다. | o | o | 로그인 페이지 URL은 PC와 MO 상이
추가 정보
해피톡 쳇봇 | AES 256 암호화 key | key | 54f920a2dd1b4969b920a2dd1bf9691d

## 주문 조회API
1. 인터페이스 명세
인터페이스ID | IF-CSO-100001 | 인터페이스명 |  | 주문 조회API |  |  | 작성일 | 2023.07.26 | 작성자 | 신지호
업무영역 | 해피톡api호출 | 인터페이스 방식 |  | RESTFULL - JSON |  |  | 요청 방식 | POST | 프로토콜 | HTTPS
Source 시스템 |  | Target 시스템 |  |  |  |  | I/F 서버 | IF | 사용포트 | 443
I/F URI | https://dev2-if.goodwearmall.com/happyTalk/getOrderList
기능 설명 | 회원번호로 회원의 3개월동안의 주문내역 정보를 조회한다
* 인터페이스 설명 해피톡에서 주문조회를 위한 API
2. 관련 전문
■ REQUEST
▶ 항목
Parameter명 | 설명 | 반복여부 | 타입 | 길이 | 필수여부 | 비고
gPageNo | 페이지 넘버 | N | String |  | N
orderBy | 정렬옵션 | N | String |  | N | default:DESC ASC/DESC 중 선택
mbrNo | 회원번호 | N | String |  | Y | 암호화된 mbrNo
▶ 예제
{ "gPageNo" : "1". "orderBy" : "ASC". "mbrNo" : "aek3f2kl;jefke ==" }
■ RESPONSE
▶ 항목
Parameter명 | 설명 | 반복여부 | 타입 | ERP DB 위치 | 필수여부 | 비고
RESPONSE_CD |  | N | String |  |  | 200:성공, 400:실패 , 500:실패(API 오류 발생시)
RESPONSE_MSG |  | N | String |  |  | SUCCESS, 실패일 경우에는 실패메세지
RESPONSE_DATA
RESULT_PAGE_PARAM
totalCnt | 총갯수 | N | String |  |  | 암호화 필수
pageNo | 페이지넘버 | N | String |  |  | 암호화 필수
totalPageNo | 총페이지수 | N | String |  |  | 암호화 필수
RESULT_LIST
ordDt | 주문날짜 | Y | String |  |  | 암호화 필수
brndNm | 브랜드명 | Y | String |  |  | 암호화 필수
ordNo | 주문번호 | Y | String |  |  | 암호화 필수
godNm | 상품번호 | Y | String |  |  | 암호화 필수
godImgUrl | 상품이미지URL | Y | String |  |  | 암호화 필수
price | 가격 | Y | String |  |  | 암호화 필수
ordStatNm | 주문상태명 | Y | String |  |  | 암호화 필수
ordQty | 주문상품별 갯수 | Y | String |  |  | 암호화 필수
itmNm | 옵션(색상,사이즈) | Y | String |  |  | 암호화 필수
▶ 예제
성공 { "RESULT_CD": "200", "RESULT_DATA": { "RESULT_PAGE_PARAM": { "totalCnt": "yQYTDTPCxTT+YVzB+LMRdg==", "pageNo": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "totalPageNo": "x7bal/xatmd6uOLjR42WoQ==" }, "RESULT_LIST": [ { "ordDtStr": "mZ21wO/0PFj9wSaTTpgnog==", "brndNm": "8A5HYghWL3wLFDtBIiybMA==", "ordNo": "AMw+usxVJj9OC/rIslfvFmz5m8PU74rJhYXMOIR6YBo=", "godNm": "CIUJnsOnyVJSqMMuthEYRJvpgqJbSnvL3ET9Ndmcfl+mZUGnOB+w58bqs068tQv55e9IuGk19QQMrM3z645vHw==", "godImgUrl": "X34ndvbDOK2AEq0f5Ot4G3wx6pJHdjBz1T7u+IowfPoMa05LiIdnIoZZaTo9iPiX", "price": "Kty0l1cqWYYKG1Q0aF71ow==", "ordStatNm": "Oco5DAfvY/k0yFf3Vl5x4w==", "ordQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "itmNm": "rak3BSDK0Jgca6OCJkaf0w==" }, { "ordDtStr": "K+4layQJa8ot+mmokMSrPg==", "brndNm": "nbmfqhivcsme7RPoAEAHmw==", "ordNo": "kaFR8xDKgMs6RZ51UC7W7TPUyLCYn5XjFAcd8mF2jnU=", "godNm": "VgGZjy4P9xOtdD3jtxUDy9lOPpMGeAv2nZW+PUaB1K3XZGvGqvJmuPimeQmJL7yLrWwa8Oy386aMkoQSx095Dw==", "godImgUrl": "jcbNsBi09bre+Msw0/rFkY5/Dr/4yepeRkFU7XzErO9KueToYT024/r1mxQsXzDF", "price": "pVrvr/+piz88apvERjtzfA==", "ordStatNm": "Oco5DAfvY/k0yFf3Vl5x4w==", "ordQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "itmNm": "kP06qBIywRJEa0IN1eXu02XjVCV559VtiGx/DTTi/OE=" }, { "ordDtStr": "K+4layQJa8ot+mmokMSrPg==", "brndNm": "O4Th7cAjImx7D/G+XRnDaQ==", "ordNo": "kaFR8xDKgMs6RZ51UC7W7TPUyLCYn5XjFAcd8mF2jnU=", "godNm": "1lOxlAYpRjGViHh8rtidbrLiaJHYSAeAtpi5QA3FlF9CyTKg8wLOduGpz4bgXuW2", "godImgUrl": "yZdBuTBHKQBSuSn1In65myjMOJtJr43BA7v4QUOKq9Ea59Pranp/3eDF/u9r1j3X", "price": "zpyfcgR6+WK6qH5cNUx4pw==", "ordStatNm": "Oco5DAfvY/k0yFf3Vl5x4w==", "ordQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "itmNm": "3YEK/KeGJfRO2s5UaO70RXxzHTu/3DwWyJV9X82EAnQ=" }, { "ordDtStr": "K+4layQJa8ot+mmokMSrPg==", "brndNm": "O4Th7cAjImx7D/G+XRnDaQ==", "ordNo": "kaFR8xDKgMs6RZ51UC7W7TPUyLCYn5XjFAcd8mF2jnU=", "godNm": "1lOxlAYpRjGViHh8rtidbrLiaJHYSAeAtpi5QA3FlF9CyTKg8wLOduGpz4bgXuW2", "godImgUrl": "yZdBuTBHKQBSuSn1In65myjMOJtJr43BA7v4QUOKq9Ea59Pranp/3eDF/u9r1j3X", "price": "zpyfcgR6+WK6qH5cNUx4pw==", "ordStatNm": "Oco5DAfvY/k0yFf3Vl5x4w==", "ordQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "itmNm": "3YEK/KeGJfRO2s5UaO70RXxzHTu/3DwWyJV9X82EAnQ=" } ] }, "RESULT_MSG": "SUCCESS" } ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 실패 { "RESULT_CD" : "400" , "RESULT_MSG" : "클라이언트의 잘못된 요청으로 처리할 수 없습니다." } { "RESULT_CD" : "500" , "RESULT_MSG" : "서버에 오류가 발생하였습니다." }

## 회원정보조회 API
1. 인터페이스 명세
인터페이스ID | IF-CSO-100002 | 인터페이스명 |  | 회원정보조회 API |  |  | 작성일 | 2023.07.26 | 작성자 | 신지호
업무영역 | 해피톡api호출 | 인터페이스 방식 |  | RESTFULL - JSON |  |  | 요청 방식 | POST | 프로토콜 | HTTPS
Source 시스템 |  | Target 시스템 |  |  |  |  | I/F 서버 | IF | 사용포트 | 443
I/F URI | https://dev2-if.goodwearmall.com/happyTalk/getMemberInfo
기능 설명 | 회원번호로 회원의 정보를 조회한다
* 인터페이스 설명 해피톡에서 회원정보 조회를 위한 API
2. 관련 전문
■ REQUEST
▶ 항목
Parameter명 | 설명 | 반복여부 | 타입 | 길이 | 필수여부 | 비고
mbrNo | 회원번호 | N | String |  | Y | 암호화된 mbrNo
▶ 예제
{ "mbrNo" : "aek3f2kl;jefke ==" }
■ RESPONSE
▶ 항목
Parameter명 | 설명 | 반복여부 | 타입 | ERP DB 위치 | 필수여부 | 비고
RESPONSE_CD |  | N | String |  |  | 200:성공, 400:실패 , 500:실패(API 오류 발생시)
RESPONSE_MSG |  | N | String |  |  | SUCCESS, 실패일 경우에는 실패메세지
RESPONSE_DATA
mbrNo | 회원번호 | N | String |  |  | 암호화 필수
mbrEmail | 회원이메일 | N | String |  |  | 암호화 필수
mbrNm | 회원명 | N | String |  |  | 암호화 필수
mbrId | 회원아이디 | N | String |  |  | 암호화 필수
▶ 예제
성공 { "RESULT_CD": "200", "RESULT_DATA": { "mbrNo": "8q3Lgy2GaGfPk2Dfd6eBew==", "mbrEmail": "tFas5NieacePAhqFRDqUVg==", "mbrNm": "faefawejnln;lknnwq353n==", "mbrId": "t+ERE8JRQtgLezDimdorrQ==" }, "RESULT_MSG": "SUCCESS" } ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 실패 { "RESULT_CD" : "400" , "RESULT_MSG" : "클라이언트의 잘못된 요청으로 처리할 수 없습니다." } { "RESULT_CD" : "500" , "RESULT_MSG" : "서버에 오류가 발생하였습니다." }

## 클레임정보조회 API
1. 인터페이스 명세
인터페이스ID | IF-CSO-100003 | 인터페이스명 |  | 클레임정보조회 API |  |  | 작성일 | 2023.07.26 | 작성자 | 신지호
업무영역 | 해피톡api호출 | 인터페이스 방식 |  | RESTFULL - JSON |  |  | 요청 방식 | POST | 프로토콜 | HTTPS
Source 시스템 |  | Target 시스템 |  |  |  |  | I/F 서버 | IF | 사용포트 | 443
I/F URI | https://dev2-if.goodwearmall.com/happyTalk/getClaimList
기능 설명 | 회원번호로 회원의 1개월동안의 클레임(취소,교환,환불)내역 정보를 조회한다
* 인터페이스 설명 해피톡에서 클레임 정보 조회를 위한 API
2. 관련 전문
■ REQUEST
▶ 항목
Parameter명 | 설명 | 반복여부 | 타입 | 길이 | 필수여부 | 비고
gPageNo | 페이지 넘버 | N | String |  | N
orderBy | 정렬옵션 | N | String |  | N | default:DESC ASC/DESC 중 선택
mbrNo | 회원번호 | N | String |  | Y | 암호화된 mbrNo
clmTpCd | 클레임타입코드 | N | String |  | N | 취소 : CNCL ,교환 : GNRL_EXCHG , 환불 : RTGOD
▶ 예제
{ "gPageNo" : "1". "orderBy" : "ASC". "mbrNo" : "aek3f2kl;jefke ==", "clmTpCd" : "RTGOD" }
■ RESPONSE
▶ 항목
Parameter명 | 설명 | 반복여부 | 타입 | ERP DB 위치 | 필수여부 | 비고
RESPONSE_CD |  | N | String |  |  | 200:성공, 400:실패 , 500:실패(API 오류 발생시)
RESPONSE_MSG |  | N | String |  |  | SUCCESS, 실패일 경우에는 실패메세지
RESPONSE_DATA
RESULT_PAGE_PARAM
totalCnt | 총갯수 | N | String |  |  | 암호화 필수
pageNo | 페이지넘버 | N | String |  |  | 암호화 필수
totalPageNo | 총페이지수 | N | String |  |  | 암호화 필수
RESULT_LIST
clmDt | 클레임날짜 | Y | String |  |  | 암호화 필수
brndNm | 브랜드명 | Y | String |  |  | 암호화 필수
godNm | 상품명 | Y | String |  |  | 암호화 필수
godImgUrl | 상품이미지URL | Y | String |  |  | 암호화 필수
price | 가격 | Y | String |  |  | 암호화 필수
exchgOrdQty | 교환수량 | Y | String |  |  | 암호화 필수
exchgItmNm | 교환 단품명 | Y | String |  |  | 암호화 필수
itmNm | 옵션(색상,사이즈) | Y | String |  |  | 암호화 필수
▶ 예제
성공 { "RESULT_CD": "200", "RESULT_DATA": { "RESULT_PAGE_PARAM": { "totalCnt": "SdPrcQAob+O98OxDz8jDIQ==", "pageNo": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "totalPageNo": "hmb7EyvjwqbWLllWC2zZDQ==" }, "RESULT_LIST": [ { "clmDt": "hh/hAVz1Uq3urbhxSv2OLQ==", "brndNm": "sr2odXx1JyEdJXfu0sExvA==", "godNm": "bFC2jBc15SO3YYBomNKBfHWtTyzQMNq+5i2NfqcEn6fjC5hiwqSO7pzVE4KsqYYe", "godImgUrl": "y1qkAJQojDad8iVWmNLj06EMZQ0bjLk24S4ofvbqRxmHWR+6jtK7o7yP4Craf3TekxwU1jAY02PfWXuVnXo40GSxuk6OiDXHv+tv6Gb6kF0=", "clmQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "price": "JXNfps8FRjbKZUfgsU6mgg==", "exchgOrdQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "exchgItmNm": "K3uhbjj+WysTg/uAaiuGSgKFKdmi5m91nHg2rUrwPuY=", "itmNm": "K3uhbjj+WysTg/uAaiuGSgKFKdmi5m91nHg2rUrwPuY=" }, { "clmDt": "sSaJCKbjO/R3nTglc1BhWg==", "brndNm": "sr2odXx1JyEdJXfu0sExvA==", "godNm": "6VIBdRLO1O6TV5GB6aNXx1AN9j5BD70JPhqZeEcM4eGflqqRU7zggRlFE0rkXXH+", "godImgUrl": "y1qkAJQojDad8iVWmNLj06EMZQ0bjLk24S4ofvbqRxmHWR+6jtK7o7yP4Craf3TeRTfq+eval7n6ak+pH3/r6X1hMCUsSsJ0Yt8Qd4srPck=", "clmQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "price": "azdzHGzZHoPnCX9K53L0sQ==", "exchgOrdQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "exchgItmNm": "s35ZtF2zKAD38oJNVHEtQ7QAb5K9cGQ2UkpSu6KezwU=", "itmNm": "s35ZtF2zKAD38oJNVHEtQ6KLI8jVpJraN1USJ0sb1Zs=" }, { "clmDt": "3bv9H/mgZh8r2tno38ZYrg==", "brndNm": "JxZ5L6FkXhfp2lDcCpCFWA==", "godNm": "qJjM8W81AOQTvfmDegy+DWtNL7mAgNarGRBg56oXMoXdofi/tIGrmfjuAAFydWrQ", "godImgUrl": "y1qkAJQojDad8iVWmNLj06EMZQ0bjLk24S4ofvbqRxlIYZ4MCJ5f8bStawWhKDY1hksAse5vJIemB3Dqv6AIaRtPBPzseJ/dgJeLEExMR04=", "clmQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "price": "+gLXv+LsImvT2pxWFSiyVw==", "exchgOrdQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "exchgItmNm": "Q4tUDYkiP5ZOIkmYuHBqEpOCPhxTOjUj35/O6edMisg=", "itmNm": "yurbSmKhUuzlvPje76wcRYS1rd7a0LEIq8Hpu2IdvfE=" }, { "clmDt": "sSaJCKbjO/R3nTglc1BhWg==", "brndNm": "JxZ5L6FkXhfp2lDcCpCFWA==", "godNm": "qJjM8W81AOQTvfmDegy+DS+u8Q1+4iJ7lB/23ap/u2HdWSwuHNXrTJqAQzk90NAP", "godImgUrl": "y1qkAJQojDad8iVWmNLj06EMZQ0bjLk24S4ofvbqRxmcnq87GLs6q2voWbSnyato7FPb2+KIvnhY3M9Ti6SgyOhtFgptJrhXp8RZ48j0YBo=", "clmQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "price": "srpFWYpBJcuvkAwHL8lg1A==", "exchgOrdQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "exchgItmNm": "DnVib5b7WQOpIOmCzhfxoavPpigC+a9n/5fH340g5qw=", "itmNm": "DnVib5b7WQOpIOmCzhfxoavPpigC+a9n/5fH340g5qw=" }, { "clmDt": "sSaJCKbjO/R3nTglc1BhWg==", "brndNm": "JxZ5L6FkXhfp2lDcCpCFWA==", "godNm": "qJjM8W81AOQTvfmDegy+DS+u8Q1+4iJ7lB/23ap/u2HdWSwuHNXrTJqAQzk90NAP", "godImgUrl": "y1qkAJQojDad8iVWmNLj06EMZQ0bjLk24S4ofvbqRxmcnq87GLs6q2voWbSnyato7FPb2+KIvnhY3M9Ti6SgyOhtFgptJrhXp8RZ48j0YBo=", "clmQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "price": "srpFWYpBJcuvkAwHL8lg1A==", "exchgOrdQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "exchgItmNm": "DnVib5b7WQOpIOmCzhfxoV5NUHnRR66RIxf7ozZLqLA=", "itmNm": "DnVib5b7WQOpIOmCzhfxoQyceARmkIb6qxRP69LvBPQ=" }, { "clmDt": "sSaJCKbjO/R3nTglc1BhWg==", "brndNm": "JxZ5L6FkXhfp2lDcCpCFWA==", "godNm": "qJjM8W81AOQTvfmDegy+DWtNL7mAgNarGRBg56oXMoXdofi/tIGrmfjuAAFydWrQ", "godImgUrl": "y1qkAJQojDad8iVWmNLj06EMZQ0bjLk24S4ofvbqRxlIYZ4MCJ5f8bStawWhKDY1hksAse5vJIemB3Dqv6AIaRtPBPzseJ/dgJeLEExMR04=", "clmQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "price": "+gLXv+LsImvT2pxWFSiyVw==", "exchgOrdQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "exchgItmNm": "Q4tUDYkiP5ZOIkmYuHBqEpOCPhxTOjUj35/O6edMisg=", "itmNm": "yurbSmKhUuzlvPje76wcRYS1rd7a0LEIq8Hpu2IdvfE=" }, { "clmDt": "3bv9H/mgZh8r2tno38ZYrg==", "brndNm": "JxZ5L6FkXhfp2lDcCpCFWA==", "godNm": "qJjM8W81AOQTvfmDegy+DWtNL7mAgNarGRBg56oXMoXdofi/tIGrmfjuAAFydWrQ", "godImgUrl": "y1qkAJQojDad8iVWmNLj06EMZQ0bjLk24S4ofvbqRxlIYZ4MCJ5f8bStawWhKDY1hksAse5vJIemB3Dqv6AIaRtPBPzseJ/dgJeLEExMR04=", "clmQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "price": "+gLXv+LsImvT2pxWFSiyVw==", "exchgOrdQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "exchgItmNm": "Q4tUDYkiP5ZOIkmYuHBqEpOCPhxTOjUj35/O6edMisg=", "itmNm": "19wya5HeEJZ6sHKrgWMqp15dEqKHKbcbe7iY/+q1mf0=" }, { "clmDt": "sSaJCKbjO/R3nTglc1BhWg==", "brndNm": "JxZ5L6FkXhfp2lDcCpCFWA==", "godNm": "qJjM8W81AOQTvfmDegy+DWtNL7mAgNarGRBg56oXMoXdofi/tIGrmfjuAAFydWrQ", "godImgUrl": "y1qkAJQojDad8iVWmNLj06EMZQ0bjLk24S4ofvbqRxlIYZ4MCJ5f8bStawWhKDY1hksAse5vJIemB3Dqv6AIaRtPBPzseJ/dgJeLEExMR04=", "clmQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "price": "+gLXv+LsImvT2pxWFSiyVw==", "exchgOrdQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "exchgItmNm": "19wya5HeEJZ6sHKrgWMqp15dEqKHKbcbe7iY/+q1mf0=", "itmNm": "19wya5HeEJZ6sHKrgWMqp15dEqKHKbcbe7iY/+q1mf0=" }, { "clmDt": "3bv9H/mgZh8r2tno38ZYrg==", "brndNm": "sr2odXx1JyEdJXfu0sExvA==", "godNm": "GfyC/ooFi3ZvLWCWFsVyIFnSbunu++WVai5PtKSgFyM=", "godImgUrl": "y1qkAJQojDad8iVWmNLj06EMZQ0bjLk24S4ofvbqRxlXmD0dR5AZgLpCKl1S0a2XD9bGQR+LzuyW7TpsS7Y1kG16XE7I2OUIz1Cp5YjzFks=", "clmQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "price": "JhEmpGl3jw/UlSDtBb0BRQ==", "exchgOrdQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "exchgItmNm": "TYHPVRuh1CHBWx+Q68C3RkF1SZbGhItqaBKZ68PQYq4=", "itmNm": "TYHPVRuh1CHBWx+Q68C3RkF1SZbGhItqaBKZ68PQYq4=" }, { "clmDt": "sSaJCKbjO/R3nTglc1BhWg==", "brndNm": "M2rTeVvlxo91+hBgB2zU4g==", "godNm": "75rI6d2E7+lojnoMywhVDvS2pj5b8/dI+1RoyLVyyJo=", "godImgUrl": "y1qkAJQojDad8iVWmNLj06EMZQ0bjLk24S4ofvbqRxnONkMs+IvXHFAfA4ZiD/S5KXqP38Glj5GAe0V5LpUeBuGUyjWFu8/ESKc/lp3TaTY=", "clmQty": "x7bal/xatmd6uOLjR42WoQ==", "price": "uVS95/jUdR7eCKCOSfKo8Q==", "exchgOrdQty": "x7bal/xatmd6uOLjR42WoQ==", "exchgItmNm": "cos3i2XWvZfth0ykxbjx9w==", "itmNm": "qSF19ZmjHTe4WAlIHGMecQ==" } ] }, "RESULT_MSG": "SUCCESS" } ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 실패 { "RESULT_CD" : "400" , "RESULT_MSG" : "클라이언트의 잘못된 요청으로 처리할 수 없습니다." } { "RESULT_CD" : "500" , "RESULT_MSG" : "서버에 오류가 발생하였습니다." }

## AS목록조회 API
1. 인터페이스 명세
인터페이스ID | IF-CSO-100004 | 인터페이스명 |  | A/S 목록조회 API |  |  | 작성일 | 2023.07.26 | 작성자 | 신지호
업무영역 | 해피톡api호출 | 인터페이스 방식 |  | RESTFULL - JSON |  |  | 요청 방식 | POST | 프로토콜 | HTTPS
Source 시스템 |  | Target 시스템 |  |  |  |  | I/F 서버 | IF | 사용포트 | 443
I/F URI | https://dev2-if.goodwearmall.com/happyTalk/getRepairList
기능 설명 | 회원번호로 회원의 1개월동안의 A/S 내역 정보를 조회한다
* 인터페이스 설명 해피톡에서 a/s 목록 조회를 위한 API
2. 관련 전문
■ REQUEST
▶ 항목
Parameter명 | 설명 | 반복여부 | 타입 | 길이 | 필수여부 | 비고
gPageNo | 페이지 넘버 | N | String |  | N
orderBy | 정렬옵션 | N | String |  | N | default:DESC ASC/DESC 중 선택
mbrNo | 회원번호 | N | String |  | Y | 암호화된 mbrNo
▶ 예제
{ "gPageNo" : "1". "orderBy" : "ASC". "mbrNo" : "aek3f2kl;jefke ==" }
■ RESPONSE
▶ 항목
Parameter명 | 설명 | 반복여부 | 타입 | ERP DB 위치 | 필수여부 | 비고
RESPONSE_CD |  | N | String |  |  | 200:성공, 400:실패 , 500:실패(API 오류 발생시)
RESPONSE_MSG |  | N | String |  |  | SUCCESS, 실패일 경우에는 실패메세지
RESPONSE_DATA
RESULT_PAGE_PARAM
totalCnt | 총갯수 | N | String |  |  | 암호화 필수
pageNo | 페이지넘버 | N | String |  |  | 암호화 필수
totalPageNo | 총페이지수 | N | String |  |  | 암호화 필수
RESULT_LIST
repairRceptDt | a/s신청날짜 | Y | String |  |  | 암호화 필수
brndNm | 브랜드명 | Y | String |  |  | 암호화 필수
godNm | 상품명 | Y | String |  |  | 암호화 필수
godImgUrl | 상품이미지URL | Y | String |  |  | 암호화 필수
price | 가격 | Y | String |  |  | 암호화 필수
repairRceptQty | a/s신청수량 | Y | String |  |  | 암호화 필수
itmNm | 옵션(색상,사이즈) | Y | String |  |  | 암호화 필수
▶ 예제
성공 { "RESULT_CD": "200", "RESULT_DATA": { "RESULT_PAGE_PARAM": { "totalCnt": "SdPrcQAob+O98OxDz8jDIQ==", "pageNo": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "totalPageNo": "hmb7EyvjwqbWLllWC2zZDQ==" }, "RESULT_LIST": [ { "repairRceptDt": "hh/hAVz1Uq3urbhxSv2OLQ==", "brndNm": "sr2odXx1JyEdJXfu0sExvA==", "godNm": "bFC2jBc15SO3YYBomNKBfHWtTyzQMNq+5i2NfqcEn6fjC5hiwqSO7pzVE4KsqYYe", "godImgUrl": "y1qkAJQojDad8iVWmNLj06EMZQ0bjLk24S4ofvbqRxmHWR+6jtK7o7yP4Craf3TekxwU1jAY02PfWXuVnXo40GSxuk6OiDXHv+tv6Gb6kF0=", "price": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "price": "JXNfps8FRjbKZUfgsU6mgg==", "exchgOrdQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "repairRceptQty": "K3uhbjj+WysTg/uAaiuGSgKFKdmi5m91nHg2rUrwPuY=", "itmNm": "K3uhbjj+WysTg/uAaiuGSgKFKdmi5m91nHg2rUrwPuY=" }, { "repairRceptDt": "hh/hAVz1Uq3urbhxSv2OLQ==", "brndNm": "sr2odXx1JyEdJXfu0sExvA==", "godNm": "bFC2jBc15SO3YYBomNKBfHWtTyzQMNq+5i2NfqcEn6fjC5hiwqSO7pzVE4KsqYYe", "godImgUrl": "y1qkAJQojDad8iVWmNLj06EMZQ0bjLk24S4ofvbqRxmHWR+6jtK7o7yP4Craf3TekxwU1jAY02PfWXuVnXo40GSxuk6OiDXHv+tv6Gb6kF0=", "price": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "price": "JXNfps8FRjbKZUfgsU6mgg==", "exchgOrdQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "repairRceptQty": "K3uhbjj+WysTg/uAaiuGSgKFKdmi5m91nHg2rUrwPuY=", "itmNm": "K3uhbjj+WysTg/uAaiuGSgKFKdmi5m91nHg2rUrwPuY=" }, { "repairRceptDt": "hh/hAVz1Uq3urbhxSv2OLQ==", "brndNm": "sr2odXx1JyEdJXfu0sExvA==", "godNm": "bFC2jBc15SO3YYBomNKBfHWtTyzQMNq+5i2NfqcEn6fjC5hiwqSO7pzVE4KsqYYe", "godImgUrl": "y1qkAJQojDad8iVWmNLj06EMZQ0bjLk24S4ofvbqRxmHWR+6jtK7o7yP4Craf3TekxwU1jAY02PfWXuVnXo40GSxuk6OiDXHv+tv6Gb6kF0=", "price": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "price": "JXNfps8FRjbKZUfgsU6mgg==", "exchgOrdQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "repairRceptQty": "K3uhbjj+WysTg/uAaiuGSgKFKdmi5m91nHg2rUrwPuY=", "itmNm": "K3uhbjj+WysTg/uAaiuGSgKFKdmi5m91nHg2rUrwPuY=" }, { "repairRceptDt": "hh/hAVz1Uq3urbhxSv2OLQ==", "brndNm": "sr2odXx1JyEdJXfu0sExvA==", "godNm": "bFC2jBc15SO3YYBomNKBfHWtTyzQMNq+5i2NfqcEn6fjC5hiwqSO7pzVE4KsqYYe", "godImgUrl": "y1qkAJQojDad8iVWmNLj06EMZQ0bjLk24S4ofvbqRxmHWR+6jtK7o7yP4Craf3TekxwU1jAY02PfWXuVnXo40GSxuk6OiDXHv+tv6Gb6kF0=", "price": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "price": "JXNfps8FRjbKZUfgsU6mgg==", "exchgOrdQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "repairRceptQty": "K3uhbjj+WysTg/uAaiuGSgKFKdmi5m91nHg2rUrwPuY=", "itmNm": "K3uhbjj+WysTg/uAaiuGSgKFKdmi5m91nHg2rUrwPuY=" } ] }, "RESULT_MSG": "SUCCESS" } ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 실패 { "RESULT_CD" : "400" , "RESULT_MSG" : "클라이언트의 잘못된 요청으로 처리할 수 없습니다." } { "RESULT_CD" : "500" , "RESULT_MSG" : "서버에 오류가 발생하였습니다." }

## 클레임신청가능 목록 조회 API
1. 인터페이스 명세
인터페이스ID | IF-CSO-100005 | 인터페이스명 |  | 해피톡 클레임신청가능 목록 조회 API |  |  | 작성일 | 2023.07.26 | 작성자 | 신지호
업무영역 | 해피톡api호출 | 인터페이스 방식 |  | RESTFULL - JSON |  |  | 요청 방식 | POST | 프로토콜 | HTTPS
Source 시스템 |  | Target 시스템 |  |  |  |  | I/F 서버 | IF | 사용포트 | 443
I/F URI | https://dev2-if.goodwearmall.com/happyTalk/getClaimRequestList
기능 설명 | 회원번호로 회원의 클레임(취소,교환,환불)신청가능한 주문목록을 조회한다
* 인터페이스 설명 해피톡에서 클레임신청 가능 목록 조회를 위한 API
2. 관련 전문
■ REQUEST
▶ 항목
Parameter명 | 설명 | 반복여부 | 타입 | 길이 | 필수여부 | 비고
gPageNo | 페이지 넘버 | N | String |  | N
orderBy | 정렬옵션 | N | String |  | N | default:DESC ASC/DESC 중 선택
mbrNo | 회원번호 | N | String |  | Y | 암호화된 mbrNo
clmTpCd | 클레임타입코드 | N | String |  | N | 취소 : CNCL ,교환 : GNRL_EXCHG , 환불 : RTGOD
▶ 예제
{ "gPageNo" : "1". "orderBy" : "ASC". "mbrNo" : "aek3f2kl;jefke ==", "clmTpCd" : "GNRL_EXCHG" }
■ RESPONSE
▶ 항목
Parameter명 | 설명 | 반복여부 | 타입 | ERP DB 위치 | 필수여부 | 비고
RESPONSE_CD |  | N | String |  |  | 200:성공, 400:실패 , 500:실패(API 오류 발생시)
RESPONSE_MSG |  | N | String |  |  | SUCCESS, 실패일 경우에는 실패메세지
RESPONSE_DATA
RESULT_PAGE_PARAM
totalCnt | 총갯수 | N | String |  |  | 암호화 필수
pageNo | 페이지넘버 | N | String |  |  | 암호화 필수
totalPageNo | 총페이지수 | N | String |  |  | 암호화 필수
RESULT_LIST
ordDt | 주문날짜 | Y | String |  |  | 암호화 필수
brndNm | 브랜드명 | Y | String |  |  | 암호화 필수
ordNo | 주문번호 | Y | String |  |  | 암호화 필수
godNm | 상품명 | Y | String |  |  | 암호화 필수
godImgUrl | 상품이미지URL | Y | String |  |  | 암호화 필수
ordStatNm | 주문상태명 | Y | String |  |  | 암호화 필수
price | 가격 | Y | String |  |  | 암호화 필수
itmNm | 옵션(색상,사이즈) | Y | String |  |  | 암호화 필수
▶ 예제
성공 { "RESULT_CD": "200", "RESULT_DATA": { "RESULT_PAGE_PARAM": { "totalCnt": "MlL2T7yCJC5LJoLMEiejag==", "pageNo": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "totalPageNo": "hmb7EyvjwqbWLllWC2zZDQ==" }, "RESULT_LIST": [ { "ordDt": "VXn2zBKIjDDNREHr5L///g==", "brndNm": "M2rTeVvlxo91+hBgB2zU4g==", "ordNo": "Mjp5ZXIR9F0WJ2LHXLd+c8OWck7cyuC8gdaRwyK5P0w=", "godNm": "7ODu+ByAE5ksuc4zUH08QgprpMGuOxtwJVyzl/MJCws=", "godImgUrl": "y1qkAJQojDad8iVWmNLj06EMZQ0bjLk24S4ofvbqRxnONkMs+IvXHFAfA4ZiD/S54j+/7V03lIcOZrN5u4Qq1ggvIKyHZA7MoslD0wUb8MY=", "price": "s9L19JRG2KLQGyT/NuAAKg==", "ordStatNm": "/lAq193EHh9fVALniDTvHQ==", "itmNm": "AFrUzeMpb80wlG0ZMdQmvA==" }, { "ordDt": "VXn2zBKIjDDNREHr5L///g==", "brndNm": "M2rTeVvlxo91+hBgB2zU4g==", "ordNo": "rp6mSIJzRA8cgk34qR2d/+0xlXAnLrqoZsfda3krEsM=", "godNm": "75rI6d2E7+lojnoMywhVDvS2pj5b8/dI+1RoyLVyyJo=", "godImgUrl": "y1qkAJQojDad8iVWmNLj06EMZQ0bjLk24S4ofvbqRxnONkMs+IvXHFAfA4ZiD/S5KXqP38Glj5GAe0V5LpUeBuGUyjWFu8/ESKc/lp3TaTY=", "price": "s9L19JRG2KLQGyT/NuAAKg==", "ordStatNm": "/lAq193EHh9fVALniDTvHQ==", "itmNm": "/oQ0AeGbTjUqAZcS7NhWIg==" }, { "ordDt": "VXn2zBKIjDDNREHr5L///g==", "brndNm": "M2rTeVvlxo91+hBgB2zU4g==", "ordNo": "rp6mSIJzRA8cgk34qR2d/+0xlXAnLrqoZsfda3krEsM=", "godNm": "75rI6d2E7+lojnoMywhVDvS2pj5b8/dI+1RoyLVyyJo=", "godImgUrl": "y1qkAJQojDad8iVWmNLj06EMZQ0bjLk24S4ofvbqRxnONkMs+IvXHFAfA4ZiD/S5KXqP38Glj5GAe0V5LpUeBuGUyjWFu8/ESKc/lp3TaTY=", "price": "s9L19JRG2KLQGyT/NuAAKg==", "ordStatNm": "/lAq193EHh9fVALniDTvHQ==", "itmNm": "vRqJIG8UyiACkOeFzGw8Sg==" }, { "ordDt": "3DybNcXOtfMjadpta90FCg==", "brndNm": "M2rTeVvlxo91+hBgB2zU4g==", "ordNo": "jqrY7MJiNmNmWKnGxqZrCYmtT6pmDqe8GnUCgFsgcvE=", "godNm": "75rI6d2E7+lojnoMywhVDvS2pj5b8/dI+1RoyLVyyJo=", "godImgUrl": "y1qkAJQojDad8iVWmNLj06EMZQ0bjLk24S4ofvbqRxnONkMs+IvXHFAfA4ZiD/S5KXqP38Glj5GAe0V5LpUeBuGUyjWFu8/ESKc/lp3TaTY=", "price": "s9L19JRG2KLQGyT/NuAAKg==", "ordStatNm": "/lAq193EHh9fVALniDTvHQ==", "itmNm": "/oQ0AeGbTjUqAZcS7NhWIg==" }, { "ordDt": "3DybNcXOtfMjadpta90FCg==", "brndNm": "M2rTeVvlxo91+hBgB2zU4g==", "ordNo": "jqrY7MJiNmNmWKnGxqZrCYmtT6pmDqe8GnUCgFsgcvE=", "godNm": "75rI6d2E7+lojnoMywhVDvS2pj5b8/dI+1RoyLVyyJo=", "godImgUrl": "y1qkAJQojDad8iVWmNLj06EMZQ0bjLk24S4ofvbqRxnONkMs+IvXHFAfA4ZiD/S5KXqP38Glj5GAe0V5LpUeBuGUyjWFu8/ESKc/lp3TaTY=", "price": "s9L19JRG2KLQGyT/NuAAKg==", "ordStatNm": "/lAq193EHh9fVALniDTvHQ==", "itmNm": "vRqJIG8UyiACkOeFzGw8Sg==" }, { "ordDt": "3DybNcXOtfMjadpta90FCg==", "brndNm": "M2rTeVvlxo91+hBgB2zU4g==", "ordNo": "8hakuQgpzXCpJw5AaRNaOsi9+kNAD+PsrVvrdpPRE7A=", "godNm": "75rI6d2E7+lojnoMywhVDvS2pj5b8/dI+1RoyLVyyJo=", "godImgUrl": "y1qkAJQojDad8iVWmNLj06EMZQ0bjLk24S4ofvbqRxnONkMs+IvXHFAfA4ZiD/S5KXqP38Glj5GAe0V5LpUeBuGUyjWFu8/ESKc/lp3TaTY=", "price": "s9L19JRG2KLQGyT/NuAAKg==", "ordStatNm": "/lAq193EHh9fVALniDTvHQ==", "itmNm": "vRqJIG8UyiACkOeFzGw8Sg==" }, { "ordDt": "3DybNcXOtfMjadpta90FCg==", "brndNm": "M2rTeVvlxo91+hBgB2zU4g==", "ordNo": "8hakuQgpzXCpJw5AaRNaOsi9+kNAD+PsrVvrdpPRE7A=", "godNm": "75rI6d2E7+lojnoMywhVDvS2pj5b8/dI+1RoyLVyyJo=", "godImgUrl": "y1qkAJQojDad8iVWmNLj06EMZQ0bjLk24S4ofvbqRxnONkMs+IvXHFAfA4ZiD/S5KXqP38Glj5GAe0V5LpUeBuGUyjWFu8/ESKc/lp3TaTY=", "price": "s9L19JRG2KLQGyT/NuAAKg==", "ordStatNm": "/lAq193EHh9fVALniDTvHQ==", "itmNm": "/oQ0AeGbTjUqAZcS7NhWIg==" }, { "ordDt": "IYQjMvoc3bEfPvI7uA0Rng==", "brndNm": "JxZ5L6FkXhfp2lDcCpCFWA==", "ordNo": "8IRwvWzdRP1O++bqfQglRe7lbA28jWKhdxy6rusbdnE=", "godNm": "uq6EZJqVfd3Sz92guBViDWEvX5UJXnaB092k7vxR+R0=", "godImgUrl": "y1qkAJQojDad8iVWmNLj06EMZQ0bjLk24S4ofvbqRxl9yPq9gDtkBq8iKhbxzZYLiymH7kR40YXJbXdxjjtj5kLq4OjPyOd3Js7W21hCWXU=", "price": "69VgmqVwEN4zxE8lrKKPxQ==", "ordStatNm": "/lAq193EHh9fVALniDTvHQ==", "itmNm": "n7BoUEMG/P+kMg9QmkwKKg==" }, { "ordDt": "IYQjMvoc3bEfPvI7uA0Rng==", "brndNm": "JxZ5L6FkXhfp2lDcCpCFWA==", "ordNo": "8IRwvWzdRP1O++bqfQglRe7lbA28jWKhdxy6rusbdnE=", "godNm": "uq6EZJqVfd3Sz92guBViDWEvX5UJXnaB092k7vxR+R0=", "godImgUrl": "y1qkAJQojDad8iVWmNLj06EMZQ0bjLk24S4ofvbqRxl9yPq9gDtkBq8iKhbxzZYLiymH7kR40YXJbXdxjjtj5kLq4OjPyOd3Js7W21hCWXU=", "price": "69VgmqVwEN4zxE8lrKKPxQ==", "ordStatNm": "/lAq193EHh9fVALniDTvHQ==", "itmNm": "QEdSVOfv+Z5b5/QKZS3mRw==" }, { "ordDt": "IYQjMvoc3bEfPvI7uA0Rng==", "brndNm": "JxZ5L6FkXhfp2lDcCpCFWA==", "ordNo": "8IRwvWzdRP1O++bqfQglRe7lbA28jWKhdxy6rusbdnE=", "godNm": "uq6EZJqVfd3Sz92guBViDWEvX5UJXnaB092k7vxR+R0=", "godImgUrl": "y1qkAJQojDad8iVWmNLj06EMZQ0bjLk24S4ofvbqRxl9yPq9gDtkBq8iKhbxzZYLiymH7kR40YXJbXdxjjtj5kLq4OjPyOd3Js7W21hCWXU=", "price": "69VgmqVwEN4zxE8lrKKPxQ==", "ordStatNm": "/lAq193EHh9fVALniDTvHQ==", "itmNm": "+lPl3uGhy+JvudoeEyvopA==" } ] }, "RESULT_MSG": "SUCCESS" } ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 실패 { "RESULT_CD" : "400" , "RESULT_MSG" : "클라이언트의 잘못된 요청으로 처리할 수 없습니다." } { "RESULT_CD" : "500" , "RESULT_MSG" : "서버에 오류가 발생하였습니다." }

## AS신청목록조회 API
1. 인터페이스 명세
인터페이스ID | IF-CSO-100006 | 인터페이스명 |  | A/S 신청목록조회 API |  |  | 작성일 | 2023.07.26 | 작성자 | 신지호
업무영역 | 해피톡api호출 | 인터페이스 방식 |  | RESTFULL - JSON |  |  | 요청 방식 | POST | 프로토콜 | HTTPS
Source 시스템 |  | Target 시스템 |  |  |  |  | I/F 서버 | IF | 사용포트 | 443
I/F URI | https://dev2-if.goodwearmall.com/happyTalk/getRepairRequestList
기능 설명 | 회원번호로 A/S 신청가능한 주문상품리스트를 조회한다.
* 인터페이스 설명 해피톡에서 A/S 신청가능 목록 조회를 위한 API
2. 관련 전문
■ REQUEST
▶ 항목
Parameter명 | 설명 | 반복여부 | 타입 | 길이 | 필수여부 | 비고
gPageNo | 페이지 넘버 | N | String |  | N
orderBy | 정렬옵션 | N | String |  | N | default:DESC ASC/DESC 중 선택
mbrNo | 회원번호 | N | String |  | Y | 암호화된 mbrNo
▶ 예제
{ "gPageNo" : "1". "orderBy" : "ASC". "mbrNo" : "aek3f2kl;jefke ==" }
■ RESPONSE
▶ 항목
Parameter명 | 설명 | 반복여부 | 타입 | ERP DB 위치 | 필수여부 | 비고
RESPONSE_CD |  | N | String |  |  | 200:성공, 400:실패 , 500:실패(API 오류 발생시)
RESPONSE_MSG |  | N | String |  |  | SUCCESS, 실패일 경우에는 실패메세지
RESPONSE_DATA
RESULT_PAGE_PARAM
totalCnt | 총갯수 | N | String |  |  | 암호화 필수
pageNo | 페이지넘버 | N | String |  |  | 암호화 필수
totalPageNo | 총페이지수 | N | String |  |  | 암호화 필수
RESULT_LIST
ordNo | 주문번호 | Y | String |  |  | 암호화 필수
ordQty | 주문수량 | Y | String |  |  | 암호화 필수
ordDt | 주문날짜 | Y | String |  |  | 암호화 필수
godImgUrl | 상품이미지URL | Y | String |  |  | 암호화 필수
price | 가격 | Y | String |  |  | 암호화 필수
godNm | 상품명 | Y | String |  |  | 암호화 필수
brndNm | 브랜드명 | Y | String |  |  | 암호화 필수
itmNm | 옵션(색상,사이즈) | Y | String |  |  | 암호화 필수
▶ 예제
성공 { "RESULT_CD": "200", "RESULT_DATA": { "RESULT_PAGE_PARAM": { "totalCnt": "SdPrcQAob+O98OxDz8jDIQ==", "pageNo": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "totalPageNo": "hmb7EyvjwqbWLllWC2zZDQ==" }, "RESULT_LIST": [ { "ordNo": "hh/hAVz1Uq3urbhxSv2OLQ==", "ordQty": "sr2odXx1JyEdJXfu0sExvA==", "ordDt": "bFC2jBc15SO3YYBomNKBfHWtTyzQMNq+5i2NfqcEn6fjC5hiwqSO7pzVE4KsqYYe", "godImgUrl": "y1qkAJQojDad8iVWmNLj06EMZQ0bjLk24S4ofvbqRxmHWR+6jtK7o7yP4Craf3TekxwU1jAY02PfWXuVnXo40GSxuk6OiDXHv+tv6Gb6kF0=", "clmQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "price": "JXNfps8FRjbKZUfgsU6mgg==", "godNm": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "brndNm": "K3uhbjj+WysTg/uAaiuGSgKFKdmi5m91nHg2rUrwPuY=", "itmNm": "K3uhbjj+WysTg/uAaiuGSgKFKdmi5m91nHg2rUrwPuY=" }, { "ordNo": "hh/hAVz1Uq3urbhxSv2OLQ==", "ordQty": "sr2odXx1JyEdJXfu0sExvA==", "ordDt": "bFC2jBc15SO3YYBomNKBfHWtTyzQMNq+5i2NfqcEn6fjC5hiwqSO7pzVE4KsqYYe", "godImgUrl": "y1qkAJQojDad8iVWmNLj06EMZQ0bjLk24S4ofvbqRxmHWR+6jtK7o7yP4Craf3TekxwU1jAY02PfWXuVnXo40GSxuk6OiDXHv+tv6Gb6kF0=", "clmQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "price": "JXNfps8FRjbKZUfgsU6mgg==", "godNm": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "brndNm": "K3uhbjj+WysTg/uAaiuGSgKFKdmi5m91nHg2rUrwPuY=", "itmNm": "K3uhbjj+WysTg/uAaiuGSgKFKdmi5m91nHg2rUrwPuY=" }, { "ordNo": "hh/hAVz1Uq3urbhxSv2OLQ==", "ordQty": "sr2odXx1JyEdJXfu0sExvA==", "ordDt": "bFC2jBc15SO3YYBomNKBfHWtTyzQMNq+5i2NfqcEn6fjC5hiwqSO7pzVE4KsqYYe", "godImgUrl": "y1qkAJQojDad8iVWmNLj06EMZQ0bjLk24S4ofvbqRxmHWR+6jtK7o7yP4Craf3TekxwU1jAY02PfWXuVnXo40GSxuk6OiDXHv+tv6Gb6kF0=", "clmQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "price": "JXNfps8FRjbKZUfgsU6mgg==", "godNm": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "brndNm": "K3uhbjj+WysTg/uAaiuGSgKFKdmi5m91nHg2rUrwPuY=", "itmNm": "K3uhbjj+WysTg/uAaiuGSgKFKdmi5m91nHg2rUrwPuY=" }, { "ordNo": "hh/hAVz1Uq3urbhxSv2OLQ==", "ordQty": "sr2odXx1JyEdJXfu0sExvA==", "ordDt": "bFC2jBc15SO3YYBomNKBfHWtTyzQMNq+5i2NfqcEn6fjC5hiwqSO7pzVE4KsqYYe", "godImgUrl": "y1qkAJQojDad8iVWmNLj06EMZQ0bjLk24S4ofvbqRxmHWR+6jtK7o7yP4Craf3TekxwU1jAY02PfWXuVnXo40GSxuk6OiDXHv+tv6Gb6kF0=", "clmQty": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "price": "JXNfps8FRjbKZUfgsU6mgg==", "godNm": "s1W9vljJUqMs8sMAG+V8GA==", "brndNm": "K3uhbjj+WysTg/uAaiuGSgKFKdmi5m91nHg2rUrwPuY=", "itmNm": "K3uhbjj+WysTg/uAaiuGSgKFKdmi5m91nHg2rUrwPuY=" } ] }, "RESULT_MSG": "SUCCESS" } ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 실패 { "RESULT_CD" : "400" , "RESULT_MSG" : "클라이언트의 잘못된 요청으로 처리할 수 없습니다." } { "RESULT_CD" : "500" , "RESULT_MSG" : "서버에 오류가 발생하였습니다." }

## 사용자인증 Callback API
1. 인터페이스 명세
인터페이스ID | IF-CSO-100007 | 인터페이스명 |  | 사용자 인증 Callback API |  |  | 작성일 | 2023.08.07 | 작성자 | 정문식
업무영역 | 해피톡api호출 | 인터페이스 방식 |  | RESTFULL - JSON |  |  | 요청 방식 | POST | 프로토콜 | HTTPS
Source 시스템 |  | Target 시스템 |  |  |  |  | I/F 서버 | IF | 사용포트 | 443
I/F URI | 개발 : https://stg-user.awesomebot.io/callback/ssts 운영 : https://user.awesomebot.io/callback/ssts
기능 설명 | 챗봇에서 로그인 페이지로 이동 후 로그인 완료시, 챗봇의 인증 콜백으로 회원번호와 인증값을 보낸다.
* 챗봇에서 이동할 로그인 페이지 URL - PC > https://dev2-www.goodwearmall.com/public/member/loginHappyTalk?bSid=1 - 모바일 > https://dev2-www.goodwearmall.com/m/public/member/loginHappyTalk?bSid=1
2. 관련 전문
■ REQUEST
▶ 항목
Parameter명 | 설명 | 반복여부 | 타입 | 길이 | 필수여부 | 비고
mbrNo | 회원번호 | N | String |  | Y | 전송시엔 암호화함. ex) As-Is : 3056854, Now : MB202307010575541
bSid | 봇에서 제공하는 암호화된 세션 키 | N | String |  | Y | 로그인 페이지에서 전달 받은 값으로, 인증 콜백 호출시 재전송한다.
▶ 예제
{ "bSid" : "1234567890". "mbrNo" : "aek3f2kl;jefke ==" }
■ RESPONSE
▶ 항목
Parameter명 | 설명 | 반복여부 | 타입 | ERP DB 위치 | 필수여부 | 비고
redirect_url | enduser가 kakao open builder 환경인 경우, 자동 발화를 위한 url | N | String |  |  | 카카오 오픈빌더 아닌경우 존재하지 않음
message | 저장 중 에러 발생시 노출되는 문구 | N | String |  |  | 에러시에만 반환
▶ 예제
성공 일반적인 유저 데이터가 반환되는 경우 { "status": "success", "data": { "browser": "unknown", "_id": "64be1d1a38d505bdd89c04b8", "endUserId": "61bc37ef3fa80b032e0b7daa", "__v": 0, "authProvider": "test1234", "authUserInfo": { "userId": "ZiG0I+er/5L74bDtb6FwXw==", "userName": "VVkTFST1MFDo6TZdLnps8A=="// 고객사에서 전달한 데이터가 여기 담겨 암호화 처리되어 저장되어있다는걸 보여줍니다. }, "awesomeBotMemberId": "613eb4072507d9001cd21c80", "botId": "614bedbbdd7ecc0023e5e85b", "botSessionId": "648a9f61b0a3e584d0dcb11e", "createdAt": "2023-07-24T06:41:30.885Z", "updatedAt": "2023-07-24T06:41:30.885Z", "userAccessToken": "accessToken" } } redirect_url이 반환되는 경우 { "status": "success", "data":{ "redirect_url": "https://bizmessage.kakao.com/chat/open/@ntk0bti5ntdiav8?bot=true&event=dm&extra=12345678" } } ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 실패 { "status": "error", "message": "필수 값이 없습니다.", "code": 500 }